## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Sequential N-body | 2017-10-28 | 2017-11-04 | 7
GUI? | 2017-10-31 | 2017-11-04 | 4
Optimizations | 2017-11-04 | 2017-11-13 | 9
OpenMP Parallelization | 2017-11-12 | 2017-11-15 | 3
Xeon Phi Parallelization | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 2
CUDA implementation? | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 3
Testing and benchmarks | 2017-11-21 | 2017-11-26 | 5
Data refining | 2017-11-25 | 2017-12-01 | 6
Data analysis | 2017-11-30 | 2017-12-06 | 6
Conclusion | 2017-12-07 | 2017-12-13 | 6